## WBS
[멀티잇] AI 엔지니어 취업캠프(Python) 2회차 | [36 empty] | ▼ 핵심기능 개발 완료일
WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 |  | 매추리(매일을간추리다) |  |  | 바쁜 출근길 직장인들을 위한 오간뉴(오늘의 간추린 뉴스)
구분 |  | 공정 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 32일 | 33일 | 34일 | 35일 | 36일 | 37일 | 38일 | 39일 | 40일 | 41일 | 42일 | 43일 | 44일 | 45일 | 46일 | 47일 | 48일 | 49일 | 50일 | 51일 | 52일 | 53일 | 54일
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | working day 기준
 | time axis 2023-04-24 to 2023-06-16
프로젝트 관리 | 공통 | [5 empty] | 2023-04-29: 멘 토 링; 2023-05-01: 휴 강; 2023-05-20: 멘 토 링; 2023-05-22: 휴 강; 2023-06-10: 멘 토 링; 2023-06-16: 프 로 젝 트 최 종 발 표 회
|  | 프로젝트 수행계획 수립 | -
|  | 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 1 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 공통 | bar: 2023-04-24
|  | 중간보고 및 확인 | - | 2023-05-31 |  | 공통 | bar: 2023-05-31
|  | 종료보고 및 확인 | - |  |  | 공통
|  | 산출물 작성 | -
|  | 수행일지 | 29 | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 공통 | bar: 2023-05-12; 2023-05-19; 2023-05-25; 2023-06-02; 2023-06-09
|  | 1차 기획안 | 5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 공통 | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-03
|  | 프로젝트 PPT 제작 | 11 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 공통 | bar: 2023-06-05; 2023-06-07 to 2023-06-09; 2023-06-11 to 2023-06-15
|  | 스토리보드 제작 | 5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 공통 | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-03
|  | WBS | 5 | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 공통 | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-02 to 2023-05-03
|  | 최종기획안 | 11 | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 공통 | bar: 2023-06-05; 2023-06-07 to 2023-06-09; 2023-06-11 to 2023-06-15
|  | 테스트 | -
|  | 단위테스트 | 29 | 2023-05-12 | 2023-06-09 | 공통 | bar: 2023-05-12; 2023-05-19; 2023-05-25; 2023-06-02; 2023-06-09
|  | 통합테스트 | 17 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 공통 | bar: 2023-05-30 to 2023-05-31; 2023-06-09; 2023-06-11 to 2023-06-15
프로젝트 수행 | 공통 |  | -
|  | 주제 선정 | -
|  | Ideation | 9 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 공통 | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-02
|  | 주제 우선순위 선정 | 9 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 공통 | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-02
|  | 기술 구현 가능성 testing | 9 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 공통 | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-02
| 프론트 |  | -
|  | 화면구성 | -
|  | UI 설계 | 2 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-05-03 to 2023-05-04
|  | 본문페이지 | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-18 to 2023-05-19
|  | 회원가입페이지 | 2 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-16
|  | 로그인페이지 | 2 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-05-15 to 2023-05-16
|  | 개인설정페이지 | 2 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-05-10 to 2023-05-11
|  | 상세(원문)페이지 | 2 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-05-11 to 2023-05-12
|  | 마이페이지 | 3 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-05-17 to 2023-05-19
| 백엔드 |  | -
|  | DB | -
|  | DB 테이블설계 | 16 | 2023-05-02 | 2023-05-17 | 유재찬 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-04; 2023-05-08 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-17
|  | API 구현 | -
|  | API 설계 | 9 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 유재찬 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-04; 2023-05-08 to 2023-05-10
|  | - 회원 API | 7 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 유재찬 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-04; 2023-05-10 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-16
|  | - 뉴스 API | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 유재찬 | bar: 2023-05-02 to 2023-05-04; 2023-05-15 to 2023-05-19
| 모델링 |  | -
|  | 데이터 수집 및 탐색적 분석 | -
|  | 데이터 수집 (크롤링) | 1 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 고은영, 조민우 | bar: 2023-05-03
|  | 데이터 전처리 | -
|  | Input Data | 7 | 2023-05-03 | 2023-05-09 | 고은영, 조민우 | bar: 2023-05-03; 2023-05-08 to 2023-05-09
|  | Crawling Data | 7 | 2023-05-03 | 2023-05-09 | 고은영, 조민우 | bar: 2023-05-03; 2023-05-08 to 2023-05-09
|  | 전이학습 | - |  |  | 고은영, 조민우
|  | - Ke-t5 : 전이학습 - KoBART : 전이학습 | 8 | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 고은영, 조민우 | bar: 2023-05-10 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-17
|  | 성능평가 및 개선 | -
|  | Fine-Tuning | 7 | 2023-05-18 | 2023-05-24 | 고은영, 조민우 | bar: 2023-05-18 to 2023-05-19; 2023-05-23 to 2023-05-26; 2023-05-30 to 2023-05-31
|  | 모델 배포 | -
|  | 모델 배포 | 1 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | bar: 2023-05-23 to 2023-05-25
| 기타 |  | -
|  | 추가 기능 구현 | -
|  | 추가기능 선정 | 6 | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 공통 | bar: 2023-05-26 to 2023-05-31
|  | 메인페이지 화면 구성 및 구현 | 2 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 박기현, 하정수 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05; 2023-06-07 to 2023-06-09
|  | 뉴스기사 키워드 추출 및 DB 저장 구현 | 9 | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 고은영, 조민우 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02
|  | 추가 기능 관련 DB 테이블 수정 및 동작 구현 | 9 | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 유재찬 | bar: 2023-06-01 to 2023-06-02; 2023-06-05; 2023-06-07 to 2023-06-09
-
-
Note on R6: ====== ID#AAAAwRMSx3U tc={2193FB86-2037-3D49-AE2B-F3C8203C4494} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1. 조별 주제발표 (15시부터) : 10분이내 발표, 5분 Q&A 2. 1차 기획안 및 WBS 제출
Note on Z6: ====== ID#AAAAwRMSx3I tc={7709C525-DAAD-9342-80C7-472D7E268ECC} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 수행일지 보고서 17시 까지 제출
Note on AD6: ====== ID#AAAAwRMSx3Y tc={28964DF0-D062-5546-8298-74FF3C69C63F} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 멘토링 결과확인 (14시부터)
Note on AG6: ====== ID#AAAAwRMSx3A tc={BDDE1D01-5D9A-7B4F-9410-5FD51226915B} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1. 2차 멘토링 검토자료 준비 2. 2차 수행일지 보고서 제출(17시까지)
Note on AL6: ====== ID#AAAAwRMSx3Q tc={7CB6FC20-BA88-644F-AEEF-66A88951AA37} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: D-20 1. 프로젝트 중간점검(14시부터)
Note on AM6: ====== ID#AAAAwRMSx24 tc={0DD51919-CCEA-6243-BA0D-F7A3B6025CD3} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 3차 수행일지 보고서 제출(17시까지)
Note on AU6: ====== ID#AAAAwRMSx20 tc={6BCFCBB3-BF8B-C345-A14B-16B1D72404BD} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 4차 수행일지 보고서 제출 (17시까지)
Note on BB6: ====== ID#AAAAwRMSx3M tc={43553AD6-4821-854D-9D3C-9B217DA49819} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1. 3차 멘토링 검토자료 준비 2. 5차 수행일지 보고서 제출
Note on BE6: ====== ID#AAAAwRMSx28 tc={DB65870F-07DA-EA4F-A233-136481039460} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 멘토링 결과 확인 (14시부터~)
Note on BG6: ====== ID#AAAAwRMSx3E tc={2B2C1E1B-8F7E-1145-9707-B7502F030B9A} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종발표순서 추첨 (9시 10분)
Note on BH6: ====== ID#AAAAwRMSx2s tc={3CA3FE4F-0BE4-BF4A-9EB0-3950F26D208B} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 최종 리허설 및 최종 산출물 정리
Note on BI6: ====== ID#AAAAwRMSx2w tc={83C3859A-8CCD-DE4A-B291-CCE2746041B9} (2023-05-02 07:35:48) [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 1. MLP 과제에 11시 까지 포트폴리오 제출(수료조건) 2. Google Drive : 기획안, WBS, PPT, 작업물(ipynb, Dataset) 업로드 3. MLP 만족도 설문 2가지 참여

## 세부사항
영역 | 작업항목 | 세부항목 | 내용
프론트 | 화면구성 | 메인 페이지 | 뉴스 요약 생성물 노출
|  | 회원가입 페이지 | 아이디, 비밀번호, 성별, 연령대 > 주요 이용층 통계 데이터에 활용
로그인 페이지
|  | 개인설정 페이지 | 뉴스종류, 언론사, 최신순 선택 옵션 제공
|  | 상세(원문) 페이지 | 뉴스원문 게시 (임시)
|  | 마이페이지 | 북마크, 스크랩, 개인조회 내역 제공
| 기타 | 비회원대상 서비스 방안 수립
댓글 기능
백엔드 | DB | DB 테이블 설계
| API 구현 | API 설계
|  | 회원 API | 로그인 / 회원가입 / 수정
뉴스 API
모델링 | 데이터 수집
| 데이터 전처리 | Input Data | 데이터 reshape
|  | Crawling | 뉴스기사 본문 내용
| 전이학습 및 추가학습 | - Kpf Bert : 전이학습 - Kobert : 전이학습 및 추가학습 | fine-tuning
성능평가 및 개선
모델 배포